## Cronograma
Atividade	Início	Duração(dias)	Término	Entrega
Especificação Parte I	07/09/2019	1	08/09/19	09/09/19
Diagramas e Modelos do sistema.	09/09/19	2	11/09/19	13/09/19
Compra dos itens	11/09/19	2	13/09/19
Desenvolvimento do Projeto	14/09/19	7	21/09/19
Entrega	28/09/19	0	28/09/19